## Sheet1
附件5：
岳阳市项目支出绩效评价指标体系
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容(公式计算结果=X) | 评分标准(得分比值)
[5 empty] | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好
[5 empty] | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
(20分) 项目决策 | (4分) 绩效目标 | 设立目标 | 1 | 是否设立了项目绩效目标 | 无 |  |  |  | 有
|  | 目标明确 | 1 | 项目预期提供的产品、服务或其他目标明确 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确
|  | 目标量化 | 1 | 项目预期效益明确量化 | 未量化 |  | 基本量化 |  | 量化
|  | 目标细化 | 1 | 项目计划实施进度明确、细化 | 细化 |  | 基本细化 |  | 细化
| （8分） 决策过程 | 政策依据 | 2 | 项目符合省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 | 不符合 |  |  |  | 符合
|  | 实施规划 | 2 | 根据需要制定项目中长期实施规划 | 无 |  |  |  | 有
|  | 管理制度 | 2 | 根据需要制定项目管理办法 | 无 |  |  |  | 有
|  | 决策程序 | 2 | 项目资金分配程序明确 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确
| (8分) 资金分配 | 分配方式 | 2 | 资金分配方式科学合理 | 不合理 |  |  | 较合理 | 合理
|  | 分配过程 | 1 | 分配过程符合相关规定 | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合
|  | 分配时效 | 1 | 财政部门按规定及时分配资金 | 不及时 |  |  |  | 及时
|  | 项目审核 | 1 | 符合申报条件 | 不符合 |  | 基本符合 |  | 符合
|  | 支持方向 | 1 | 资金分配符合专项资金规定用途 | 不符合 |  |  |  | 符合
|  | 分配结果 | 1 | 分配结果是否公平合理 | 不公平 |  | 基本公平 |  | 公平
|  | 资金结余 | 1 | 项目结余财政资金/财政拨付下达资金×100% | X>20% | 20%≥x>15% | 15%≥x>10% | 10%≥x>5% | x≤5%
（25分） 项目管理 | （5分） 资金到位 | 财政资金到位率 | 2 | 实际到位财政资金/计划投入财政资金×100% | X<85% | 85%≤x<90% | 90%≤x<95% | 95%≤x<100% | x=100%
|  | 配套资金到位率 | 1 | 实际到位配套资金/计划投入配套财政资金×100% | X<80% | 80%≤x<85% | 85%≤x<90% | 90%≤x<95% | x≥95%
|  | 拨付进度 | 2 | 财政部门按规定及时将资金拨付项目点，是否影响项目进度 | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时
| （8分） 资金管理 | 使用范围 | 4 | 资金是否专款专用，有无挤占挪用等情况 | 否 |  |  |  | 是
|  | 支付依据 | 2 | 资金支付依据合法合规，有无虚列支出情况 | 不合规 |  | 较合规 |  | 合规
|  | 开支标准 | 2 | 资金开支标准符合规定 | 不符合 |  | 较符合 |  | 符合
| （6分） 财务管理 | 财务制度 | 2 | 财务制度健全，管理规范 | 不规范 |  | 一般 |  | 规范
|  | 执行制度 | 1 | 严格执行制度 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格
|  | 政府采购 | 1 | 是否实行政府采购 | 否 |  |  |  | 是
|  | 集中支付 | 1 | 是否实行国库集中支付 | 否 |  |  |  | 是
|  | 会计核算 | 1 | 会计核算规范 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范
| （6分） 组织实施 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全 | 不健全 |  |  |  | 健全
|  | 项目调整 | 2 | 项目调整严格履行相应手续 | 未履行 |  |  |  | 履行
|  | 制度执行 | 2 | 严格执行项目有关制度规定 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格
（15分） 项目产出（完成） | （5分） 产出数量 | 项目规模 | 5 | 实际完成任务数/计划任务数×100% | X<85% | 85%≤x<90% | 90%≤x<95% | 95%≤x<100% | x=100%
| （4分） 产出质量 | 项目标准 | 4 | 符合验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合
| （3分） 产出时间 | 项目时效 | 3 | 是否按批复时间实施完工 | 否 |  |  |  | 是
| （3分） 产出成本 | 成本控制 | 3 | 项目成本是否按目标（计划）控制 | 否 |  |  |  | 是
（40分） 项目效果 | 见“项目绩效评价‘项目效果’指标”也可根据项目实际自行设计