云南省财政支出绩效评价

工作方案和指标体系

——2010年高等教育发展专项

（自评抽查）

云 南 省 财 政 厅

云 南 省 教 育 厅

二O一一年三月

目   录

一、云南省2010年高等教育发展专项绩效评价工作方案	1

（一）项目概况	1

（二）评价依据	3

（三）评价对象	3

（四）评价原则	4

（五）评价内容	4

（六）评价目的	4

（七）评价方法	5

（八）评价标准	5

（九）工作组织	6

（十）工作步骤和进度	6

（十一）绩效评价结果应用	7

二、云南省高等教育发展专项绩效评价指标体系	8

（一）指标体系制定原则	8

（二）指标体系框架图	9

（三）评价指标表	9

（四）评分表	15

（五）评分计算方法	33

（六）评价结果	33

三、信息调查表	34

（一）项目信息调查表	34

（二）省级部门管理信息调查表	41

（三）信息调查表填写说明	42

四、项目自评报告编写提纲	42

五、绩效评价报告编写提纲	43

# 一、云南省2010年高等教育发展专项绩效评价工作方案

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省省级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（云政办发〔2006〕181号）的相关要求，云南省财政厅组织委托云南省科学技术情报研究院和云南汇众永健会计师事务所有限公司对2010年高等教育发展专项资金开展绩效评价。为完成好该项工作，特制定本方案。

# （一）项目概况

为深化高等教育改革，大力发展现代高等教育，提高高校的人才培养质量、科技创新能力和社会服务水平，促进高等教育更好地适应国家和我省现代化建设，充分满足人民群众的教育需求，2008年8月，云南省省委、省政府联合出台了《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革大力发展高等教育的决定》（云发〔2008〕17号）。

根据《决定》，我省通过5年努力，在现代高等教育体制建设、名师队伍建设、重点学科和创新平台建设、基础设施建设、教育国际化发展等方面取得新突破，使我省高等教育整体水平和竞争力达到西部省区先进行列，为我省现代化建设提供强有力的人才保障和智力支撑。

——办学条件进一步改善。全省高校新增面积达500万平方米。

——办学规模进一步扩大。高等教育毛入学率达到22%，学生总规模76.1万人，其中：研究生2.8万人，普通本专科生47.2万人，成人高等教育和其他各类高等教育学生26.1万人。民办高校在校生数比例提高到30%。

——办学质量进一步提升。把云南大学建成国家50强高校，昆明理工大学等2—3所高校建成国家百强高校，6—7所高校进入全国省属同类院校先进行列，建设好云南交通职业技术学院等2所国家百强高职院校及6所省级示范性高职院校，建设一批与云南经济社会发展相适应的特色高校。本科院校均达到教育部教学水平评估良好以上标准。30%达到优秀标准；高职高专院校均实现人才培养水平评估达标。

——科技创新服务水平进一步提高。获得国家“973”、“863”等重点科技项目及省部级纵横向科研课题2000项以上，科研经费达20亿元，形成50项对国家及区域发展影响较大的高水平研究成果，2-3项成果获国家级科技奖项。建设30支科技创新团队和哲学社会科学研究团队。

——教育国际化水平进一步提高。鼓励和支持高校与国外合作建立10所孔子学院，在周边国家建设30个汉语培训中心。在校外国留学生规模达到3万人。各层次公派出国留学生达3000人。通过校际交流派出5000名在校大学生到海外学习。

根据《决定》，2010年，省财政预算共下达高等教育发展专项资金2亿元，支持全省59所高等院校、二级学院、高职高专院校用于提高高校教学质量，加强重点学科和科研平台、名师队伍、加强教育国际化等。

# （二）评价依据

1．《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

2．《云南省人民政府办公厅关于印发云南省省级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（云政办发〔2006〕181号）；

3. 《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革大力发展高等教育的决定》（云发〔2008〕17号）

4. 《云南省财政厅关于开展2010年度部分财政支出项目绩效评价工作的通知》（云财绩〔2011〕31号）

5. 《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2010年高等教育发展专项经费的通知》（云财教〔2010〕406号）

6. 《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2009年度省属院校绩效考评专项资金的通知》（云财〔2010〕493号）

7. 《云南省教育厅科研经费管理暂行办法》

8. 《云南省教育厅 云南省财政厅关于实施云南省高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（云教高〔2009〕6号）

9. 项目可行性研究报告、任务书及资金支出证明等。

# （三）评价对象

评价对象是：云南省2010年度财政下达高等教育发展专项资金、涉及的项目管理部门和承担单位。

# （四）评价原则

1．科学规范原则

以高等教育发展专项资金支出的经济性、效率性和有效性为评价重点，严格执行绩效评价的相关程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2．公正公开原则

评价坚持客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3．分级分类原则

评价由省财政厅、省教育厅根据高等教育发展专项的特点分类组织实施。

4．绩效相关原则

评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

# （五）评价内容

评价内容主要是对项目目标完成、资金管理、项目管理、项目效益、对象满意度进行评价。

# （六）评价目的

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

通过评价，了解年度高等教育发展专项项目的进展和产出的效益。为2012年顺利实现《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革大力发展高等教育的决定》提出的目标任务，促进我省高等教育发展提供参考。

# （七）评价方法

主要采用《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2009〕76号）文件确定的绩效评价方法：成本效益法、因素分析法、专家评议法、公众评判法、比较法等方法。

# （八）评价标准

1.计划标准

以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

2.行业标准

以教育行业相关规定作为评价标准。

3.历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4.其他标准

参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

# （九）工作组织

为使绩效评价工作顺利开展，由省财政厅绩效管理处牵头，财政厅教科文处、省教育厅、省科学技术情报研究院、云南汇众永健会计师事务所有限公司、相关专家等参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。工作组构成如下：

组  长：  杨红平    财政厅绩效管理处处长

副组长：  胡海彦    财政厅教科文处处长

王永全    省教育厅高教处处长

樊黎明    财政厅绩效管理处副处长

周正昌    财政厅绩效管理处副处长

朱金陵    省教育厅财务基建处副处长

马光宇    省教育厅科技处副处长

王  源    省教育厅对外交流处副处长

成  员： 王丽芬（项目负责人）、李辉、刘玲、毛蕾、刘梓伊、王家明、王文婷、尚朝秋、潘荣翠、鲍亦平、邓禹、贺新华、钟翔、姜翠华。

# （十）工作步骤和进度

1、2011年2月－3月，成立绩效评价工作小组，委托云南省科学技术情报研究院和云南汇众永健会计师事务所有限公司作为中介机构，拟定评价工作方案。

2、2011年3月－4月，云南省科学技术情报研究院和云南汇众永健会计师事务所有限公司收集、整理项目的相关基础信息资料，制定绩效评价指标体系，提交绩效管理处论证、评审。

3、2011年5月，省财政厅和省教育厅联合下发绩效评价通知，布置绩效自评工作。

4、2011年6月1日—6月25日，项目单位根据该项目实施情况和绩效评价指标体系的要求进行自查自评，填报评分表和信息采集表，撰写自评报告并上报省教育厅；

2011年6月26日—7月10日，省教育厅负责对各项目单位的评价资料进行审核、汇总，对省本级管理情况评分，形成综合自评报告。

5、2011年7月11日－8月15日，省财政厅绩效管理处组织省教育厅、省科学技术情报研究院、云南汇众永健会计师事务所组成抽查组，按不低于被评价高校30%的抽查面，选择部分项目进行抽查，补充和核实相关信息，形成抽查报告；

6、2010年8月16日－9月5日，撰写绩效评价报告初稿提交省财政厅绩效管理处。根据自评和抽查情况，省财政厅绩效管理处组织专家对省科技情报院和会计师事务所提交的评价报告进行论证，根据论证会提出的意见建议，修改完善，形成最终的绩效评价报告。

# （十一）绩效评价结果应用

1. 绩效评价结果将提交省财政厅预算编审委员会及省教育厅，作为下一年度财政资金预算安排的重要依据。

2. 绩效评价结果将以通报的形式向项目主管部门通报，并通过政务网向社会公布。

# 二、云南省高等教育发展专项绩效评价指标体系

# （一）指标体系制定原则

本次评价指标体系制定遵循以下原则：

——相关性原则

绩效评价指标应当与高等教育发展目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

——重要性原则

优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

——可比性原则

绩效评价指标的设置针对高等教育发展专项项目的特点应当口径一致，相互可比。

——经济性原则

绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

——系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映高等教育发展专项支出所产生的社会效益、经济效益和可持续性影响等。

# （二）指标体系框架图

根据“2010年云南省高等教育发展专项”的具体情况，此次绩效评价以“项目”为基础开展绩效评价，在各“项目”绩效评价情况的基础上，进行汇总、分析，形成对“2010年云南省高等教育发展专项”绩效的综合评价。据此将指标体系分为二个层次：项目评价指标、省级管理评价指标。

任务完成

项目管理

资金管理

综合效益

对象满意度

项目管理

资金管理

项目评价指标

省级管理指标

高等教育发展专项绩效评价指标体系

高等教育发展专项绩效评价指标体系框架图

# （三）评价指标表

1.项目评价指标

根据各项目实施内容的不同，在此将高等教育发展专项项目评价指标分为办学条件建设类、学科、专业建设类、科研类、人才培养类和国际交流与合作类共五大类评价指标。

（1）办学条件建设类

办学条件建设类评价指标分为三级，包括5个一级指标，8个二级指标和16个3级指标。（具体评价标准见评分表一）

表1  办学条件建设类项目绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（30%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （15%） | 2.1项目管理指标（50%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
|  | 2.2资产管理指标（50%） | 2.2.1资产管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.2.2资产管理制度的有效性（60%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （20%） | 4.1社会效益（100%） | 4.1.1改善办学条件（40%） |
|  |  | 4.1.2提高教学/科研/实验能力（30%） |
|  |  | 4.1.3示范和幅射作用（20%） |
|  |  | 4.1.4 丰富教学手段（10%） |
| 5. 师生、家长满意度（15％） | 5.1 师生、家长满意度（100％） | 5.1.1 师生、家长满意度（100％） |

（2）学科、专业建设类

学科、专业建设类评价指标分为三级，包括5个一级指标，7个二级指标和14个3级指标。（具体评价标准见评分表二）

表2  学科、专业建设类项目绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（30%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （20%） | 2.1项目管理指标（100%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （30%） | 4.1学科建设（50%） | 4.1.1学术影响力的提高（20%） |
|  |  | 4.1.2对学位建设的作用（20%） |
|  |  | 4.1.3对提高教学、科研整体实力的作用（30%） |
|  |  | 4.1.4对人才培养的作用（30%） |
|  | 4.2 专业建设（50%） | 4.2.1专业建设效果（20%） |
|  |  | 4.2.2专业幅射面（20%） |
|  |  | 4.2.3专业特色与优势（30%） |
|  |  | 4.2.4对人才培养的作用（30%） |

注：如仅有学科建设的院校，效益指标中学科建设权重调整为100%；如仅有专业建设的院校，效益指标中专业建设权重调整为100%。

（3）科研类

根据科研项目的不同，分为自然科学类科研项目评价指标和人文社科类评价指标。自然科学类科研项目评价指标分为三级，包括4个一级指标，8个二级指标和18个3级指标。（具体评价标准见评分表三）

表3  科研类项目绩效评价指标（自然科学）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（30%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （20%） | 2.1项目管理指标（60%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
|  | 2.2科研成果管理指标（40%） | 2.3.1科研成果管理制度的健全性（30%） |
|  |  | 2.3.2科研成果管理制度的执行（40%） |
|  |  | 2.3.3科研成果档案管理（30%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （30%） | 4.1社会效益（100%） | 4.1.1论文、专著、专利、标准情况（10%） |
|  |  | 4.1.2新技术、新产品、新装置研发情况（20%） |
|  |  | 4.1.3 成果转化率(30%) |
|  |  | 4.1.4研发成果的推广及示范作用（30%） |
|  |  | 4.1.5对人才培养的作用（10%） |

人文社科类科研项目评价指标分为三级，包括4个一级指标，8个二级指标和14个3级指标。（具体评价标准见评分表四）

表4  科研类项目绩效评价指标（人文社科）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（30%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （20%） | 2.1项目管理指标（60%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
|  | 2.2科研成果管理指标（40%） | 2.3.1科研成果管理制度的健全性（30%） |
|  |  | 2.3.2科研成果管理制度的执行（40%） |
|  |  | 2.3.3科研成果档案管理（30%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （30%） | 4.1 成果作用（60%） | 4.1.1 成果发挥的作用（60%） |
|  |  | 4.1.2 成果适用度（40%） |
|  | 4.2 创新程度（40%） | 4.2.1 互引比率（50%） |
|  |  | 4.2.2 新颖性（50%） |

（4）人才培养类

人才培养类评价指标分为三级，包括5个一级指标，10个二级指标和20个3级指标。（具体评价标准见评分表五）

表5  人才培养类项目绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（30%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （10%） | 2.1项目管理指标（60%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
|  | 2.2教学科研成果管理指标（40%） | 2.3.1教学科研成果管理制度的健全性（30%） |
|  |  | 2.3.2教学科研成果管理制度的执行（40%） |
|  |  | 2.3.3教学科研成果档案管理（30%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （25%） | 4.1 能力的提升（40%） | 4.1.1 教学水平的提升（70%） |
|  |  | 4.1.2教师学历、职称的提升(30%) |
|  | 4.2 队伍的增强（30%） | 4.2.1高层次教师队伍的引进（40%） |
|  |  | 4.2.2教学名师队伍的增强（60%） |
|  | 4.3 学校实力的提高（30%） | 4.3.1学科带头人数量的增加（60%） |
|  |  | 4.3.2 学位授权点的增加（40%） |
| 5. 师生、家长满意度（15％） | 5.1 师生、家长满意度（100％） | 5.1.1 师生、家长满意度（100％） |

（5）国际交流与合作类

国际交流与合作类评价指标分为三级，包括4个一级指标，6个二级指标和12个3级指标。（具体评价标准见评分表六）

表6  国际交流与合作类项目绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标（40%） | 1.1计划任务完成率（100%） |  |
| 2．项目管理指标 （10%） | 2.1项目管理指标（100%） | 2.1.1项目管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性（60%） |
| 3．资金管理指标 （20%） | 3.1资金投入指标（40%） | 3.1.1财政资金到位率（30%） |
|  |  | 3.1.2自筹资金到位率（70%） |
|  | 3.2资金使用指标（30%） | 3.2.1项目支出与预算的相符性（40%） |
|  |  | 3.2.2资金使用合规率（60%） |
|  | 3.3财务管理指标（30%） | 3.3.1财务管理制度的健全性（40%） |
|  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性（60%） |
| 4．效益指标 （30%） | 4.1社会效益（100%） | 4.1.1促进学术交流与合作科研（20%） |
|  |  | 4.1.2扩大国际影响与声誉（20%） |
|  |  | 4.1.3促进了中国语言、文化的传播（10%） |
|  |  | 4.1.4 带来留学生的数量（30%） |
|  |  | 4.1.5 国际合作项目的增长（20%） |

2. 省级管理评价指标

省级管理评价指标分为二级，包括2项一级指标，6项二级指标。（具体评价标准见评分表六）

表6  省级管理评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 1、项目管理（50％） | 2.1决策机制的科学性（40%） |
|  | 2.2项目管理制度建设（30%） |
|  | 2.3计划下达的及时性（30%） |
| 2、资金管理（50％） | 3.1资金拨付及时性（30％） |
|  | 3.2资金使用合规性（40%） |
|  | 3.3专项资金管理制度（30％） |

# （四）评分表

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（条件建设类适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目原计划完成任务，如购置仪器设备数量、购置文献资源库数量，建成示范中心或基地数量等 | 30 |  | 评分标准： 30分：已按计划进度完成阶段性目标； 23分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 18分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 3 |  | 评分标准： 3分：有专门的项目管理制度； 2分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：执行较好； 2.5分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
|  | 2.2资产管理指标 |  | 2.2.1资产管理制度的健全性 | 资产管理制度是否健全 | 3 |  | 评分标准： 3分：有专门的资产管理制度； 2分：无专门的资产管理制度，但在其它制度中有资产管理的内容； 0分：无资产管理制度。 评分说明：请具体说明资产管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.2.2资产管理制度的有效性 | 资产管理制度是否得到了有效执行。 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：执行较好； 2.5分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对资产管理制度执行情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8分 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.4分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.4分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 2分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4．效益指标 | 4.1社会效益 |  | 4.1.1改善办学条件 | 项目实施后对改善办学条件的作用 | 8 |  | 评分标准： 8分：改善办学条件的作用较为明显； 4分：改善办学条件的作用一般； 0分：改善办学条件的作用不明显。 评分说明：请具体说明项目对改善办学条件的作用。 |
|  |  |  | 4.1.2提高教学/科研/实验能力 | 项目实施后提高教学/科研/实验能力 | 6 |  | 评分标准： 6分：教学/科研/实验能力显著增强； 3分：对提高教学/科研/实验能力的作用一般； 0分：教学/科研/实验能力未增强。 评分说明：请具体说明项目对提高教学/科研/实验能力的作用。 |
|  |  |  | 4.1.3示范和幅射作用 | 项目实施后对其他同类院校的示范和带动作用 | 4 |  | 评分标准： 4分：示范幅射作用较为明显，服务范围明显扩大； 2分：示范幅射作用一般，服务能力未有明显提高； 0分：未起到示范幅射作用。 评分说明：请具体说明项目实施所起到的示范幅射作用。 |
|  |  |  | 4.1.4 丰富教学手段 | 项目实施后对丰富教学手段所起的作用 | 2 |  | 评分标准： 2分：教学手段大为丰富，学生学习兴趣明显增强； 1分：教学手段仅略有增加； 0分：教学手段未得到提升。 评分说明：请具体说明项目对丰富教学手段的作用。 |
| 5. 师生、家长满意度 | 5.1 师生、家长满意度 |  | 5.1.1 师生、家长满意度 | 通过问卷调查。 | 15 |  | 评分标准： 15分：师生、家长满意度在95%（含）以上； 10分：师生、家长满意度在80%（含）－95%； 0分：师生、家长满意度在80%以下。 |

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（学科、专业建设类适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目原计划完成任务，如新建重点学科、新建精品课程等 | 30 |  | 评分标准： 20分：已按计划进度完成阶段性目标； 15分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 12分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 8 |  | 评分标准： 8分：有专门的项目管理制度； 4分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 12 |  | 评分标准： 12分：执行较好； 6分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8分。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.2分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.2分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 1.8分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4．效益指标 | 4.1学科建设 |  | 4.1.1学术影响力的提高 | 项目实施是否提高了学校的学术影响力 | 3 |  | 评分标准： 3分：建成了在国内外有较高学术影响力的特色优势学科； 2分：新建学科或精品课程仅在全省有一定影响力，但在国内外无明显影响； 0分：新建学科或精品课程未产生学术影响力。 评分说明：请具体说明项目对提高学术影响力的作用。 |
|  |  |  | 4.1.2对学位建设的作用 | 项目实施后是否对新增学位授权点起到明显作用 | 3 |  | 评分标准： 3分：新建学科被授予新的学位点； 2分：新建学科或精品课程对学校被授予新的学位授权点起到了一定作用，但本身并未形成新的学位授权点； 0分：新建学科未对学校新增学位授权点起到作用。 评分说明：请具体说明项目对新增学位授权点的作用。 |
|  |  |  | 4.1.3对提高教学、科研整体实力的作用 | 项目实施后对提高教学、科研整体实力的作用 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：学校的教学、科研能力得到显著提高； 3分：学校的教学、科研能力得到一定提高； 0分：学校的教学、科研能力未得到提高。 评分说明：请具体说明项目实施对提高教学、科研能力的作用。 |
|  |  |  | 4.1.4 对人才培养的作用 | 项目实施后对提高教师教学和科研水平，对提高学生综合素质，促进就业所起到的作用 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：提高了教师教学和科研水平，该学科和课程培养的学生社会需求较大； 3分：提高了教师教学和科研水平，但学科和课程的设置与社会需求结合不紧密； 0分：对人才培养的作用不明显。 评分说明：请具体说明项目实施对人才培养的作用。 |
|  | 说明：对无学位授权专科类院校，4.1.2不适用，4.1.4权重高速为50%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 专业建设 |  | 4.2.1专业建设效果 | 近3年学生考试合格率、与经济社会发展需求的结合度 | 3 |  | 评分标准： 3分：近3年学生考试合格率在90%以上，与经济社会发展需求结合较为紧密； 2分：近3年学生考试合格率在60%-70%，与经济社会发展需求结合一般； 0分：近3年学生考试合格率在60%以下，与经济社会发展需求无关； |
|  |  |  | 4.2.2专业幅射面 | 包括专业受益面（兼外专业的专业及专业基础课）和学生受益面（全校非本专业选课人数排名；辅修人数排名） | 3 |  | 评分标准： 3分：专业受益面在2个专业（含）以上，学生受益面排名前5； 2分：专业受益面仅为1个专业，学生受益面位于学校10-15名； 0分：无专业受益面和学生受益面。 评分说明：请对专业受益面和学生受益面作具体说明。 |
|  |  |  | 4.2.3专业特色与优势 | 专业特色与优势是否明显 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：专业特色优势明显； 3分：专业有特色和有优势； 0分：专业无特色和优势。 评分说明：请具体说明所建设专业的特色与优势。 |
|  |  |  | 4.2.4 对人才培养的作用 | 项目实施后对提高教师教学和科研水平，对提高学生综合素质，促进就业所起到的作用 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：提高了教师教学和科研水平，该学科和课程培养的学生社会需求较大； 3分：提高了教师教学和科研水平，但学科和课程的设置与社会需求结合不紧密； 0分：对人才培养的作用不明显。 评分说明：请具体说明项目实施对人才培养的作用。 |

说明：如仅有学科建设的院校，4.2专业建设不适用，4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4标准分相应分别调整为6、6、9、9分；如仅有专业建设的院校，4.1学科建设不适用，4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4标准分相应分别调整为6、6、9、9分。

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（科研类——自然科学适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目任务书 | 30 |  | 评分标准： 30分：已按计划进度完成阶段性目标； 22分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 18分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 4.8 |  | 评分标准： 4.8分：有专门的项目管理制度； 2.4分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 7.2 |  | 评分标准： 7.2分：执行较好； 3.6分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
|  | 2.2科研成果管理指标 |  | 2.2.1科研成果管理制度的健全性 | 科研成果管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的科研成果管理制度； 1.2分：无专门的科研成果管理制度，但在其它制度中有科研成果管理的内容； 0分：无科研成果管理制度。 评分说明：请具体说明科研成果管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.2.2科研成果管理制度的执行 | 科研成果管理制度是否得到了有效执行。 | 3.2 |  | 评分标准： 3.2分：执行较好； 2分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对科研成果管理制度的执行情况作简要说明。 |
|  |  |  | 2.2.3科研成果档案管理 | 是否对科研成果档案进行了有效管理 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：科研成果档案管理规范，有专人管理； 1.2分：有科研成果档案管理，但无专人负责，随意性较大； 0分：未对科研成果档案进行管理。 评分说明：请对科研成果档案管理情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8分。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.2分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.2分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 2分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4．效益指标 | 4.1社会效益 |  | 4.1.1论文、专著、专利、标准情况 | 项目实施所产生和获得的的论文、专著、专利、标准等知识产权情况 | 3 |  | 评分标准： 3分：通过项目的实施，产生和获得了论文、专著、专利、标准等知识产权； 0分：未产生和获得论文、专著、专利、标准等知识产权。 评分说明：请具体说明项目知识产权情况。 |
|  |  |  | 4.1.2新技术、新产品、新装置、新品种研发情况 | 项目研发的新技术、新产品、新装置和培育的新品种情况 | 6 |  | 评分标准： - 研发了新技术； - 研发了新产品； - 研发了新装置； - 培育了新品种。 只有具备以上四个条件任一项均可得满分。 评分说明：请具体说明。 |
|  |  |  | 4.1.3 成果转化率 | 成果转化率=已转化的成果项数/科技成果项数×100% | 9 |  | 评分标准： 评价得分=成果转化率×9 |
|  |  |  | 4.1.4研发成果的推广及示范作用 | 研发成果在企业、农户的推广及示范作用 | 9 |  | 评分标准： 9分：推广示范作用较为明显，新技术和新产品得到了广泛应用； 5分：推广示范作用一般，新技术和新产品仅在小范围得到应用； 0分：未产生推广示范效应。 评分说明：请对推广示范效应作具体描述。 |
|  |  |  | 4.1.5对人才培养的作用 | 项目的实施是否带动了人才的培养 | 3 |  | 评分标准： 3分：在项目实施期间，项目研究人员学位（含在读）或职称得到了晋升； 0分：对人才培养的作用不明显。 评分说明：请具体说明。 |

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（科研类——人文社科适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准得分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目任务书 | 30 |  | 评分标准： 30分：已按计划进度完成阶段性目标； 22分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 18分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 4.8 |  | 评分标准： 4.8分：有专门的项目管理制度； 2.4分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 7.2 |  | 评分标准： 7.2分：执行较好； 3.6分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
|  | 2.2科研成果管理指标 |  | 2.2.1科研成果管理制度的健全性 | 科研成果管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的科研成果管理制度； 1.2分：无专门的科研成果管理制度，但在其它制度中有科研成果管理的内容； 0分：无科研成果管理制度。 评分说明：请具体说明科研成果管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.2.2科研成果管理制度的执行 | 科研成果管理制度是否得到了有效执行。 | 3.2 |  | 评分标准： 3.2分：执行较好； 1.6分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对科研成果管理制度的执行情况作简要说明。 |
|  |  |  | 2.2.3科研成果档案管理 | 是否对科研成果档案进行了有效管理 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：科研成果档案管理规范，有专人管理； 1.2分：有科研成果档案管理，但无专人负责，随意性较大； 0分：未对科研成果档案进行管理。 评分说明：请对科研成果档案管理情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.2分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.2分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 1.8分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4. 效益指标 | 4.1 成果作用 |  | 4.1.1 成果发挥的作用 | 指研究成果产生的社会效益，如软环境建设、文化创新、相关部门决策咨询等方面。 | 10.8 |  | 评分标准： 10.8分：作用较为明显； 7分：作用一般； 0分：没有作用。 评分说明：请对研究成果发挥的作用作具体说明。 |
|  |  |  | 4.1.2 成果适用度 | 研究成果在应用过程中对用户的满足程度和接受的难易程度 | 7.2 |  | 评分标准： 7.2分：完全适用； 5.4分：较好适用； 3.6分：一般适用； 1.8分：勉强适用； 0分：较难适用。 评分说明：请对研究成果的适用性作具体说明。 |
|  | 4.2 创新程度 |  | 4.2.1 互引比率 | 成果中引证其他成果的理论和方法的次数与本成果中的理论和方法被其他文章所引用次数的比率。 | 6 |  | 评分标准： 6分：互引比率小于50%； 3分：互引比率小于80%； 0分：互引比率大于100%。 |
|  |  |  | 4.2.2 新颖性 | 成果中提出的理论和方法的创新性 | 6 |  | 评分标准： 6分：填补空白； 4.5分：国际领先； 3分：国内领先； 1.5分：部分创新： 0分：无创新。 评分说明：请对研究成果的创新性作具体说明。 |

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（人才培养类适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目原人才培养计划，如培养名师人数，新建教学团队个数等 | 30 |  | 评分标准： 30分：已按计划进度完成阶段性目标； 22分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 18分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的项目管理制度； 1.2分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 1.8分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
|  | 2.2教学科研成果管理指标 |  | 2.2.1教学科研成果管理制度的健全性 | 教学科研成果管理制度是否健全 | 1.2 |  | 评分标准： 1.2分：有专门的教学科研成果管理制度； 0.6分：无专门的教学科研成果管理制度，但在其它制度中有教学科研成果管理的内容； 0分：无教学科研成果管理制度。 评分说明：请具体说明教学科研成果管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.2.2教学科研成果管理制度的执行 | 教学科研成果管理制度是否得到了有效执行。 | 1.6 |  | 评分标准： 1.6分：执行较好； 0.8分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对科研成果管理制度的执行情况作简要说明。 |
|  |  |  | 2.2.3教学科研成果档案管理 | 是否对教学科研成果档案进行了有效管理 | 1.2 |  | 评分标准： 1.2分：教学科研成果档案管理规范，有专人管理； 0.6分：有教学科研成果档案管理，但无专人负责，随意性较大； 0分：未对教学科研成果档案进行管理。 评分说明：请对科研成果档案管理情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.2分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.2分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 1.8分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4．效益指标 | 4.1能力的提升 |  | 4.1.1教学水平的提升 | 项目实施后教学水平的提升作用。 | 7 |  | 评分标准： 7分：通过学习与培养，教师教学能力大为提高，促进了教学水平的提升； 4分：教师教学能力得到一定程度提高，教学水平略有提升； 0分：教师教学能力未得到提高，教学水平未提升。 评分说明：请具体说明学习和培训后，对提升教学水平的作用。 |
|  |  |  | 4.1.2教师学历、职称的提升 | 通过人才培养项目的实施，教师学历、职称提升效果 | 3 |  | 评分标准： 3分：通过人才培养项目的实施，教师的学历、职称得到了提高； 0分：项目培养的人才学历、职称未得到提高。 评分说明：请具体说明人才培养项目的实施对教师学历、职称提升的作用。 |
|  | 4.2队伍的增强 |  | 4.2.1高层次教师队伍的引进 | 项目实施所引进的高层次教师队伍数量 | 3 |  | 评分标准： 3分：通过项目的实施，引进了一批具有一定学术水平的中青年教师，增强了学校教师队伍； 0分：通过项目的实施，引进的教师学术水平一般，未能提升整体教师水平。 评分说明：请具体说明项目实施后，高层次教师队伍的引进数量和学术水平。 |
|  |  |  | 4.2.2教学名师队伍的增强 | 项目的实施使学校国家级名师和省级名师数量增加 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：项目的实施增加了学校国家级名师数量； 3分：项目的实施增加了学校省级名师数量； 0分：项目的实施未增加学校国家级名师和省级名师数量。 评分说明：请具体说明。 |
|  | 4.3学校实力的提高 |  | 4.3.1 学科带关人数量的增加 | 项目的实施对学校学科带头人培养的作用 | 4.5 |  | 评分标准： 4.5分：培养和造就了一批具有国内先进水平的学科带头人； 3分：培养和造就了一批在省内有一定影响的学科带头人，但未达到国内先进水平； 0分：未培养和造就学科带头人。 评分说明：请对学科带头人培养情况作具体说明。 |
|  |  |  | 4.3.2学位授权点的增加 | 通过项目对人才的培养和引进，促进了学校学位授权点的增加。 | 3 |  | 评分标准： 3分：作用较为明显，新增硕士以上学位授权点； 2分：新增学士学位授权点； 0分：未新增学位授权点。 评分说明：请对人才培养和引进项目的实施，促进学位授权点增加的情况作具体说明。 |
| 5. 师生、家长满意度 | 5.1 师生、家长满意度 |  | 5.1.1 师生、家长满意度 | 通过问卷调查。 | 15 |  | 评分标准： 15分：师生、家长满意度在95%（含）以上； 10分：师生、家长满意度在80%（含）－95%； 0分：师生、家长满意度在80%以下。 |

2010年云南省高等教育发展专项项目绩效评价评分表（国际交流与合作类适用）

评价结果：分值=               ；绩效等级：优（）、良（）、中（）、差（）

单位名称：                                                   项目名称：

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评价依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分标准及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．任务完成指标 | 1.1计划任务完成率 |  |  | 1.项目原国际交流与合作计划，如培养留学生数量、项目支持的公派留学人员数量，聘请的外籍专家人数等。 | 40 |  | 评分标准： 25分：已按计划进度完成阶段性目标； 20分：按计划进度要求，仅完成计划进度的75％（含）； 15分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％（含）～75％； 0分：按计划进度要求，仅完成原计划进度的60％以下。 评分说明： 请说明原目标任务及项目实际执行进度。 |
| 2．项目管理指标 | 2.1项目管理指标 |  | 2.1.1项目管理制度的健全性 | 项目管理制度是否健全 | 4 |  | 评分标准： 4分：有专门的项目管理制度； 2分：无专门的项目管理制度，但在其它制度中有项目管理的内容； 0分：无项目管理制度。 评分说明：请具体说明项目管理制度的名称。 |
|  |  |  | 2.1.2项目管理制度的有效性 | 项目管理制度是否得到了有效执行。 | 6 |  | 评分标准： 6分：执行较好； 3分：执行一般； 0分：未得到有效执行。 评分说明：请对项目管理制度执行情况作简要说明。 |
| 3．资金管理指标 | 3.1资金投入指标 |  | 3.1.1财政资金到位率 | 财政资金到位率＝实际投入的财政资金／批复的财政资金 | 2.4 |  | 评分标准： 指标得分＝（财政资金到位率-80%）×100×5×2.4 注：批复财政资金用当年计划拨款数。 评分说明：（请填写附表） |
|  |  |  | 3.1.2自筹资金到位率 | 自筹资金到位率＝实际投入的自筹资金／计划投入的自筹资金 自筹资金含银行贷款 | 5.6 |  | 评分标准： 指标得分＝（自筹资金到位率-80%）×100×5×5.6 评分说明：（请填写附表） |
|  |  | 说明：如项目无自筹资金，则3.1.2不适用，3.1.1标准分调整为8。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2资金使用指标 |  | 3.2.1项目支出与预算的相符性 | 将项目实际支出与项目经费预算相比较 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：项目支出与预算相符； 1.2分：项目支出与预算基本相符； 0分：项目支出与预算不符。 评分说明：请对项目支出与预算的相符性进行说明 |
|  |  |  | 3.2.2资金使用合规率 | 资金使用合规率=合规使用的资金/项目总资金×100% | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：资金使用合规率等于100%； 0分：资金使用合规率小于100%。 评分说明：请对项目支出的合规性进行说明，如有违规现象，请具体说明。 |
|  | 3.3财务管理指标 |  | 3.3.1财务管理制度的健全性 | 财务管理制度是否健全 | 2.4 |  | 评分标准： 2.4分：有专门的财务管理制度； 1.2分：无专门的财务管理制度，但在其它制度中有财务管理的内容； 0分：无财务管理制度。 评分说明：请具体说明财务管理制度的名称。 |
|  |  |  | 3.3.2财务管理制度的有效性 | 财务管理制度是否得到了有效执行。 | 3.6 |  | 评分标准： 3.6分：执行较好； 1.8分：执行一般； 0分：未执行。 评分说明：请对财务管理制度执行情况作简要说明。 |
| 4．效益指标 | 4.1社会效益 |  | 4.1.1促进学术交流与合作科研 | 项目实施对促进学术交流和合作科研的作用。 | 6 |  | 评分标准： 6分：通过开展教育的国际交流与合作，学习了国外先进的教学方法和手段，促进了我省高等教育质量水平的提高，促进了合作科研的形成； 3分：通过学术交流活动的开展，对学校教师能力和水平有一定程度的提高； 0分：通过学术交流活动的开展，未提高学校教师的能力和水平。 评分说明：请具体说明学术交流对提升学校教师能力和水平的作用。 |
|  |  |  | 4.1.2扩大国际影响与声誉 | 项目实施对扩大国际影响与声誉的作用 | 6 |  | 评分标准： 6分：通过项目的实施，展现了学校的教学和科研能力与水平，扩大了国际影响与声誉； 0分：通过项目的实施，未对扩大学校的国际影响与声誉起到明显作用。 评分说明：请具体说明项目实施对扩大学校国际影响的作用。 |
|  |  |  | 4.1.3促进中国语言、文化的传播 | 项目实施对促进中国语言、文化传播的作用 | 3 |  | 评分标准： 3分：通过项目的实施，传播了中国的语言和文化； 0分：项目的实施未对传播中国的语言和文化起到作用。 评分说明：请具体说明。 |
|  |  |  | 4.1.4 带来留学生的数量 | 项目实施增加的到本校留学生人数 | 9 |  | 评分标准： 9分：通过项目实施，带来了留学生人数的大幅增加； 5分：通过项目实施，带来留学生人数略有增加； 0分：通过项目实施，带来留学生人数未有增加。 评分说明：请具体说明带来留学生增加人数 |
|  |  |  | 4.1.5 国际合作项目的增长 | 项目实施后促进国际合作项目的增长数量 | 6 |  | 评分标准： 9分：通过项目实施，促进了国际合作项目的大幅增加； 5分：通过项目实施，使国际合作项目略有增加； 0分：通过项目实施，国际合作项目未有增加。 评分说明：请具体说明国际合作项目的增长情况 |

2010年云南省高等教育发展专项绩效评价评分表（省级评分）

得分＝                                 评价：优（   ） 良（   ） 中（   ） 差（   ）

填表单位：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据 | 标准分 | 评价得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理 | 1.1决策机制的科学性 | 1. 项目的审批前是否进行了有关专家论证。 | 2 |  | 评分标准： 2分：通过专家论证； －2分：未进行专家论证。 |
|  | 1.2 项目管理制度建设 | 1、是否制订了项目管理办法 | 1.5 |  | 评分标准： 1.5分：已制定并发布； －1.5分：未制定。 |
|  | 1.3计划下达的及时性 | 1. 预算通过日期； 2. 组织项目申报日期。 | 1.5 |  | 评分标准： 标准周期暂定为30个工作日。 1.5分：少于或等于标准周期； －1.5分：多于标准周期 |
| 2 资金管理 | 1.3资金拨付及时性 | 从项目立项到下达资金文件的时间周期 | 1.5 |  | 1、评分标准： 1.5分：专项资金拨付较为及时； －1.5分：专项资金拨付不及时 |
|  | 1.2 资金使用合规性 | 1. 资金使用中是否有违规现象； 2. 如有审计和检查，是否存在问题。 | 2 |  | 评分标准： 2分：无违规现象； －2分：有违规现象，审计和检查存在问题。 |
|  | 1.3专项资金管理制度 | 是否制定了专项资金管理制度 | 1.5 |  | 评分标准： 1.5分：已制定 －1.5分：未制定。 |

# （五）评分计算方法

1．项目得分（满分为100分）计算公式为：

项目得分=∑一级指标分值；

一级指标分值=∑二级指标分值；

二级指标分值=∑三级指标分值。

2．省级管理得分（满分为10分）计算公式为：

省级管理得分=省级项目管理得分+省级资金管理得分；

省级项目（资金）管理得分＝∑二级指标分值。

3. 总体得分（满分为110分）计算公式为：

总体得分=全省项目平均得分+省本级管理得分

全省项目平均得分＝∑同类项目得分×该类项目资金总额/高等教育发展专项资金总额

# （六）评价结果

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四等。

表7评价分值档次表

|  | 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价得分 | 分值 | ≥95 | （95，85] | （85，60] | <60 |

# 三、信息调查表

# （一）项目信息调查表

高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——资金表

| 填报单位 | 计划到位资金（万元） |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 政府拨款 |  | 自有资金 | 总计 | 政府拨款 |  | 自有资金 |
|  |  | 合计 | 省级专项资金 |  |  | 合计 | 省级专项资金 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 | 新增仪器设备（台/套） |  |  |  |  |  | 新建（修缮）校舍（平方米） |  | 新增文献信息资源 |  |  |  | 示范基地建设 |  | 对改善办学条件的作用 |  |
|  | 教学 |  | 科研 |  | 实验 |  |  |  | 图书文献（册） |  | 数据资源 |  |  |  |  |  |
|  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 实验教学示范中心 | 高职教育示范基地 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——学科、专业、课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 | 新增重点学科（个） | 新增特色专业（个） | 新增精品课程（种） | 新增学位授予点（个） |  |  | 新增招生规模（人） |
|  |  |  |  | 学士 | 硕士 | 博士 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——科研类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  | 新产品、新材料、新工艺、新装置数（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专利申请量（件） |  |  |  |  |  | 专利授权量（件） |  |  |  |  | 发表科技论文（篇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出版科技著作（部） |  |  |  |  |  | 成果转化率（%） |  |  |  |  | 成果转化收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 新产品 |  |  | 新材料 |  | 新工艺 | 新装置 |  |  |  |  | 发明专利 |  |  |  |  |  | 发明专利 |  |  |  |  |  | 国外发表 |  |  |  |  |  | 核心期刊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填报单位 |  |  | 培养教学名师（人） |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建名师工作室（个） |  |  | 培养教学团队（个） |  |  |  |  | 培养小语种人才（人） |  |  | 引进优秀教师（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托项目教师学历晋升（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托项目教师职称晋升（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级 |  |  |  | 国家级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硕士 |  |  |  | 博士 |  |  |  |  | 硕士 |  |  |  | 博士 |  |  |  |  | 副教授 |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高等教育发展专项资金绩效评价信息调查表——国际交流与合作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 | 公派留学基金支持留学人次 | 西部人才培养项目培养人才人次 | 云南省政府招收周边国家留学生奖学金奖励人次 | 高校外籍教育专家经费资助人数 | 国际人才培养基地培养人数 | 汉语国际推广孔子学院（课堂）及汉语中心数量 | 国际合作项目及国际会议 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

高等学校学生满意度调查问卷

一、对教学仪器设备等硬件条件是否满意？

A 满意     B较满意   C不满意

二、对学校的整体教学质量和教学水平是否满意？

A 满意     B较满意   C不满意

三、对课程设置和教学内容是否满意？

A 满意     B较满意   C不满意

四、对专业设置和社会需求的适应状况是否满意？

A 满意     B较满意   C不满意

五、对授课教师的水平是否满意？

A 满意     B较满意   C不满意

# （二）省级部门管理信息调查表

| 高等教育发展专项资金信息调查表——省级管理部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策机制 | 专项共安排项目数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过专家论证项目数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制度名称 |  |  |  | 发文单位 |  |  | 文号 | 发文时间 |  |
| 资金管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制度名称 |  |  |  | 发文单位 |  |  | 文号 | 发文时间 |  |
| 资金拨付及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目通过专家论证时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金文件下达时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （三）信息调查表填写说明

1. 各高校请按照2010年高等教育发展专项资金所安排项目按项目逐个项目填写。

2. 信息调查表所填写的相关数据必须与2010年高等教育发展专项资金支持项目相关，不能扩大。

3. 如一个高校涉及多类项目，请分别填写相关表格。

4. 信息调查表数据为截至2011年5月31日数据。

5. 对象满意度调查问卷为每个高校20份。

# 四、项目自评报告编写提纲

（一）项目概况

在项目概况中，需要介绍说明项目单位的基本情况（包括单位的人、财、物、管理体制等状况）；项目的实施依据（项目的主要建设经过、运行状况等）；项目实施的必要性和可行性；项目的基本性质、主要内容、涉及范围。

（二）实施进度

根据项目拟实现的目标及进度安排，说明项目执行过程中目标、计划的完成情况。

（三）采取措施

具体说明为完成项目实施目标，在项目管理、资金管理等方面采取的具体措施。

（四）取得成效

具体说明项目实施后主要的经济、社会效益的具体体现；项目对环境的影响和对社会的持续影响。

（五）存在问题

针对评价指标，分析项目执行过程中存在的主要问题。

（六）意见建议

针对存在的问题，提出改进的意见建议。

# 五、绩效评价报告编写提纲

（一）项目概况

在项目概况中，需要说明项目的实施情况、主要内容、涉及范围、项目的性质特征、绩效目标、预期的经济效益及社会效益等。

（二）项目执行情况

1. 项目（任务）执行及完成情况

项目（任务）执行情况及执行过程中目标、计划的完成情况（含阶段性目标）。如果目标、计划做出了调整，还需说明调整的情况及采取的相关措施

2. 资金管理

资金投入与使用情况（含制度建立及执行情况）、财务管理状况等。

3. 项目管理

项目管理制度建立及执行情况等。

4. 绩效情况

本项目实施所产生的绩效（含经济效益、社会效益、生态效益、政治效益及群众满意度等等），对照绩效目标（任务）产生的绩效情况。

（三）评价结果

在运用评价指标进行定量化分析的基础上，对该项目实施后所取得的绩效情况进行总结与阐述，并给出相应的评价等次。

（四）主要做法

包括在项目实施中的主要做法和取得的经验。

（五）问题

对评价过程中发现的问题分析说明。

（六）建议

针对存在的问题，提出相应的改进意见和建议。