附件3

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目支 出名称 | 自然灾害应急处置经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 389.27 | 389.27 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 389.27 | 389.27 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 积极发挥市防汛抗旱指挥部办公室的职能职责，开展防汛应急演练、培训等；积极履行森林防灭火办公室职能职责。 - 履行安全“总管”职能职责，协调推进安全生产专项整治 ，开展隐患排查、打非治违。 - 开展危化、非煤矿山、工贸烟花直管行业安全生产监管，应急指挥中心365天24小时应急处突值班。 - .对灾民进行生活救助。 |  |  |  | - 完成防汛抗旱目标任务，面对极端高温干先后打赢了抗旱保苗、保供、森林防灭火攻坚战。 - 通报曝光、挂牌督办、警示约谈、严肃责任追究等制度措施，倒逼责任落地落。 - 非煤矿山；强力推进尾矿库闭库销号，完成47座尾矿库销号。 - 4.保障了灾民的生产生活。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 共排查重大事故隐患 | ≧5000处 | 16424 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 计划执法监管企业的数量 | 50 | 85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急指挥中心 | 365天24小时 | 365天24小时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 对安全隐患举报者奖励覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受灾群众救助率 | 80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重大隐患整改率 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 隐患完成整改的时间 | 90 | 90 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 事故调查 | 如期完成 | 如期完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 灾情上报的时间 | 2小时内 | 2小时内 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出不超过预算 | 小于等于100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 安全生产事故造成的经济损失 | 下降10% | 下降13% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自然灾害造成的经济损失 | 下降10% | 下降55.59% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 安全生产事故起数 | ≦103起 | 87起 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全生产事故死亡人数 | ≦109人 | 97人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全社会安全生产意识 | 显著增强 | 显著增强 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 全社会抵御自然灾害的能力 | 显著增强 | 显著增强 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业对安全生产执法的满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受灾群众对救灾工作的满意度 | 90% | 89% | 5 | 4 | 部分灾民认为救灾标准偏低。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |