附件4

项目支出绩效自评表

（  2023年度）

| 项目支 出名称 | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 851.07 | 846.07 | 10 | 99.41% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 831.07 | 831.07 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 20 | 15 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 促进应急管理有关工作，排查安全生产隐患，处置突发事件，推动防灾减灾救灾工作。 - 保障地震台网正常运行，处于良好状态。 - 进行防洪项目建设 - 排查地质灾害，治理地质灾害。 - 开展自然灾害风险普查。 - 进行“智慧应急”项目建设 - 进行应急避难场所建设 |  |  |  | - 1.安全生产形势企稳向好；应急处突快速高效；防灾减灾救灾有力有序，完成防汛抗旱指挥部办公室装修及有关设备购置。 - 2.地震台网始终处于良好状态，及时精准监测地震地质灾害。 - 3.中央自然灾害救灾补助（洪涝）资金20万元，完成南湖防洪大堤建设 - 4.完成岳阳县岳阳县牛皋小学西侧边坡地质灾害治理。 - 5.对第一次风险普查进行了评估 - 6.完成“智慧应急”一期建设 - 7.应急避难场所建设按规定进度开展 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 排查重大事故隐患16424 | ≧5000处 | 16424 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 治理地质灾害 | ≧1处 | 1处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 11个地震台网进行运行保障 | 11 | 11 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 地质灾害隐患整改完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受灾群众救助率 | 80% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设进度 | 按规定时间完成 | 应急避难场所建设滞后 | 4 | 3 | 项目监督部门未能及时督促 |
|  |  |  | 灾情上报的时间 | 2小时内 | 2小时内 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≦100% | 99.41% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 为灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自然灾害造成的经济损失 | 下降10% | 下降55.59% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 综合灾害数据库完善程度 | 逐年完善 | 逐年完善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提升我市地震预测能力 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高识别和抵御自然灾害能力 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对地震预测工作的满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众对应急管理工作的满意度 | 90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |