附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表

	市级预算部门名称
	岳阳市科学技术协会　

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	630.09
	1122.05
	1122.05
	10
	100%
	10

	
	按收入性质分：1122.05
	按支出性质分：1122.05

	
	  其中：  一般公共预算：1118.22
	其中：基本支出：640.33

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：481.72

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：3.83
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.保障全市青少年科技教育活动的开展，提升青少年及科技教师科学素养；组织各类科技竞赛教育活动，组织全市科技教师培训，开展科普大篷车进基层活动。

2.到2025年，全市公民具备科学素质比例超过15.5%，力争超过全省、全国平均水平。全市城乡公民科学素质发展不均衡情况明显改善。科普供给侧改革成效明显，科普工作载体创新升级，科普的组织力、传播力、精准度、实效性大幅提升。社会化大科普格局更加健全，大众化科学传播体系基本形成。“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。

3.评选7家优秀工作站。

4.实施2025年度市科协学会服务能力提升计划项目申报；联合市科技局和市人社局开展岳阳市第十六届自然科学优秀学术论文评选活动；市科协社会组织行业党委组织开展行业党建活动1—2次；组织产服团专家开展助企活动1—2次。

5.保障科技馆全年免费开放，提升公众科学素养；组织各类科普展览和教育活动，确保设施设备完好，参观服务有序。
	1.组织举办岳阳市第9届青少年机器人竞赛、第27届青少年模型竞赛和第47届青少年科技创新大赛，吸引全市约5万名青少年参加。组织全市科学教师专题培训3场，共有500余名教师参训。组织科普大篷车进基层活动83场次，其中进校园活动48场，进基层社区35个。

2.2025年度，我部门统筹推进全民科学素质提升与科普各项工作，完成年度既定目标。1. 围绕全市公民具备科学素质比例超 15.5%的核心目标，持续深化全链条科普工作，保持全省第一梯队工作水平（2024年起省级及以下未再发布相关统计数据）；2.举办全国科普月主场活动1场、全市科普大讲堂等科普主题活动24场，覆盖群众2.1万余人次，满意度超过90%；3. 持续完善基层科普服务体系，科学精神广泛弘扬。

3.评选7家优秀工作站，每家奖励资金2万元。

4.支持市级学会能力提升项目10个；评选出了高水准、高质量的优秀学术论文100篇；开展行业党建活动1次；组织产服团专家开展助企活动1次。

5.全年免费开放314天，接待观众9.5万人次，举办科普活动262场，设施完好率90%，圆满完成年度开放与服务目标。

	绩

效

指

标


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	青少年科技赛事次数
	≥3次
	3次
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	科技教师培训场次
	≥2次
	3次
	1
	1
	超额完成

	
	
	
	科技教师参训人次
	≥300人次
	500人次
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科普大篷车进基层活动场次
	≥60场次
	83场次
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科普主题活动
	1.8万人
	2.1万人
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	建设优秀工作站7家
	　7
	　7
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	支持学会能力提升项目个数
	≥10，≤12个
	10
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	开展党建活动和外出交流次数
	≤2次
	1
	1
	1
	无偏差　

	
	
	
	免费开放天数
	≥300天
	314天
	2
	2
	无偏差，超额完成

	
	
	
	参观接待人次
	≥5万人次
	9.5万人次
	2
	2
	无偏差，超额完成

	
	
	
	科普活动场次
	≥60场
	262场
	2
	2
	无偏差，超额完成

	
	
	质量指标
	赛事活动组织规范率
	100%
	100%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	培训合格率
	≥95%
	100%
	1
	1
	超额完成

	
	
	
	科普大篷车设备完好率
	≥90%
	90%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	活动参与度
	90%
	90%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	活动满意度
	90%
	90%
	1
	1
	　

无偏差

	
	
	
	精准服务企业，促成专家与企业的技术合作
	　100%
	100%
	1
	1
	无偏差

	绩

效

指

标


	
	质量指标
	提升市级学会能力
	≥100%
	提升市级学会能力100%
	1
	1
	无偏差　

	
	
	
	评选出高水平、高质量论文
	100%
	评选论文均通过专家讨论，符合高水平和高质量要求
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	展品设施完好率
	≥90%
	90%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	展品更新率
	≥10%
	12%
	1
	1
	无偏差

	
	
	时效指标
	各项活动按计划完成率
	100%
	100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	按计划完成
	100%
	100%
	2
	2
	无偏差


	
	
	
	2025年11月前完成
	　100%
	100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	活动按计划完成
	100%
	按计划完成
	2
	2
	无偏差　

	
	
	
	经费支出及时率
	100%
	100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	成本指标
	1.基本支出


	≤640.33万元
	640.33万元
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	2.项目支出
	≤481.72万元
	481.72万元
	5
	5
	无偏差　

	绩

效

指

标


	效益指标

（30分）
	经济效益
	经济发展状况
	促进社会经济发展
	促进了社会经济发展
	2
	2
	　

无偏差　

　

	
	
	社会效

益指标
	青少年科学素养提升（受益青少年人数）
	≥5万人
	6.5万人
	3
	3
	超额完成

	
	
	
	科技教师教学能力提升（参训教师反馈良好率）
	≥90%
	100%
	3
	3
	超额完成

	
	
	
	提高全民科学素质，提升城市文明建设水平
	　到2025年，全市公民具备科学素质比例超过15.5%
	无
	3
	3
	　自2024年起，未再发布省级及以下的相关数据，也未对全省公民科学素质比例进行排名。

	
	
	
	提高企业科技创新能力
	　100%
	　100%
	3
	2
	无偏差

	
	
	
	提升学会服务水平
	≥100%
	提升学会服务水平100%
	3
	2
	无偏差

	
	
	
	公众科学素质提升
	明显提升
	达到预期
	3
	3
	通过问卷调查，受众反馈良好

	
	
	生态效益
	专家服务精准度
	　100%
	　100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	绿色低碳运营
	能耗降低
	水电消耗同比降3%
	2
	2
	采取节能措施，效果明显

	
	
	可持续影响指标
	科技教育长效机制建立（培训体系完善、活动常态化）
	逐步完善
	已形成年度常态化活动机制
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	助力全民科学素质提升
	全民科学素质持续提升
	我市全民科学素质持续提升
	1
	1
	　

无偏差
　

	
	
	
	建立长期稳固的科技创新合作关系
	　100%
	　100%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	学会服务能力
	学会服务能力提升
	学会服务能力得到一定提升
	1
	1
	无偏差　

	
	
	
	科普服务长效机制
	不断完善
	制度健全
	1
	1
	建立了年度更新和评估机制

	绩

效

指

标


	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参赛学生及教师满意度
	≥90%
	95%
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	社区群众对科普大篷车活动满意度
	≥90%
	95%
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	满意度≥90%
	满意度≥90%
	1
	1
	　

无偏差　　

　

	
	
	
	进站专家满意度
	　100%
	100%
	1
	1
	无偏差　

	
	
	
	建站企业满意度
	　100%
	100%
	1
	1
	无偏差　

	
	
	
	科技工作者满意度
	≥95%
	100%
	1
	1
	无偏差　　

	
	
	
	服务对象满意度、观众满意度
	≥90%
	≥90%
	2
	2
	无偏差　

	总分
	100
	98
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