附件3
2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	科普专项资金　

	主管部门
	　
	实施单位
	　岳阳市科学技术协会

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	180
	180
	180
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	180
	180
	180
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.保障全市青少年科技教育活动的开展，提升青少年及科技教师科学素养；组织各类科技竞赛教育活动，组织全市科技教师培训，开展科普大篷车进基层活动。

2.到2025年，全市公民具备科学素质比例超过15.5%，力争超过全省、全国平均水平。全市城乡公民科学素质发展不均衡情况明显改善。科普供给侧改革成效明显，科普工作载体创新升级，科普的组织力、传播力、精准度、实效性大幅提升。社会化大科普格局更加健全，大众化科学传播体系基本形成。“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。

3.评选7家优秀工作站。

4.实施2025年度市科协学会服务能力提升计划项目申报；联合市科技局和市人社局开展岳阳市第十六届自然科学优秀学术论文评选活动；市科协社会组织行业党委组织开展行业党建活动1—2次；组织产服团专家开展助企活动1—2次。


	1.组织举办岳阳市第9届青少年机器人竞赛、第27届青少年模型竞赛和第47届青少年科技创新大赛，吸引全市约5万名青少年参加。组织全市科学教师专题培训3场，共有500余名教师参训。组织科普大篷车进基层活动83场次，其中进校园活动48场，进基层社区35个。

2.2025年度，我部门统筹推进全民科学素质提升与科普各项工作，完成年度既定目标。1. 围绕全市公民具备科学素质比例超 15.5%的核心目标，持续深化全链条科普工作，保持全省第一梯队工作水平（2024年起省级及以下未再发布相关统计数据）；2.举办全国科普月主场活动1场、全市科普大讲堂等科普主题活动24场，覆盖群众2.1万余人次，满意度超过90%；3. 持续完善基层科普服务体系，科学精神广泛弘扬。

3.评选7家优秀工作站，每家奖励资金2万元。

4.支持市级学会能力提升项目10个；评选出了高水准、高质量的优秀学术论文100篇；开展行业党建活动1次；组织产服团专家开展助企活动1次。



	绩

效

指

标


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	青少年科技赛事次数
	≥3次
	3次
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	科技教师培训场次
	≥2次
	3次
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科技教师参训人次
	≥300人次
	500人次
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科普大篷车进基层活动场次
	≥60场次
	83场次
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科普主题活动
	1.8万人
	2.1万人
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	建设优秀工作站7家
	　7
	　7
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	支持学会能力提升项目个数
	≥10，≤12个
	10
	2
	2
	无偏差　

	
	
	
	开展党建活动和外出交流次数
	≤2次
	1
	2
	2
	无偏差

	
	
	质量指标
	赛事活动组织规范率
	100%
	100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	培训合格率
	≥95%
	100%
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	科普大篷车设备完好率
	≥90%
	90%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	活动参与度
	90%
	90%
	2
	2
	无偏差　

	
	
	
	活动满意度
	90%
	90%
	2
	2
	无偏差　

　

	
	
	
	精准服务企业，促成专家与企业的技术合作
	　100%
	　100%
	2
	2
	　　无

	
	
	
	提升市级学会能力
	≥100%
	提升市级学会能力100%
	2
	2
	无偏差　

	
	
	
	评选出高水平、高质量论文
	100%
	评选论文均通过专家讨论，符合高水平和高质量要求
	2
	2
	无偏差

	绩

效

指

标


	产出指标

(50分)
	时效指标
	当年年底前按计划完成
	　2025年12月31日前完成
	　　2025年12月31日完成
	8
	8
	无偏差

	
	
	成本指标
	项目支出控制在预算范围内
	　≤180万元
	　180万元
	10
	10
	无偏差

	
	效益指标

（30分）
	经济效益
	经济发展状况
	促进社会经济发展
	促进了社会经济发展
	3
	2
	　

无偏差　

　

	
	
	社会效

益指标
	青少年科学素养提升（受益青少年人数）
	≥5万人
	6.5万人
	3
	3
	超额完成

	
	
	
	科技教师教学能力提升（参训教师反馈良好率）
	≥90%
	100%
	3
	3
	超额完成

	
	
	社会效

益指标
	提高企业科技创新能力
	　100%
	　100%
	3
	3
	无偏差

	
	
	
	提升学会服务水平
	≥100%
	提升学会服务水平100%
	3
	3
	无偏差　

	
	
	生态效益
	专家服务精准度
	　100%
	　100%
	3
	3
	无偏差

	
	
	可持续影响指标
	科技教育长效机制建立（培训体系完善、活动常态化）
	逐步完善
	已形成年度常态化活动机制
	3
	3
	无偏差

	
	
	
	助力全民科学素质提升
	全民科学素质持续提升
	我市全民科学素质持续提升
	3
	3
	　

无偏差
　

	
	
	
	建立长期稳固的科技创新合作关系
	　100%
	　100%
	3
	3
	无偏差

	
	
	
	学会服务能力
	学会服务能力提升
	学会服务能力得到一定提升
	3
	3
	无偏差　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	参赛学生及教师满意度
	≥90%
	95%
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	社区群众对科普大篷车活动满意度
	≥90%
	95%
	2
	2
	超额完成

	
	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	满意度≥90%
	满意度≥90%
	2
	2
	无偏差



	
	
	
	进站专家满意度
	　100%
	　100%
	2
	2
	无偏差

	
	
	
	建站企业满意度
	　100%
	　100%
	1
	1
	无偏差

	
	
	
	科技工作者满意度
	≥95%
	满意度100%
	1
	1
	无偏差　

	总分
	100
	99
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
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